## Product Backlog
Theme | Label | ID Du l'Item | Item | Description | input Fields | Critere D'acceptation | Priorité | Complexite | Sprint
Valeur Commerciale | catérogie client | VC-I-1 | En tant qu' Agent Du Topnet je peuxDéfinir les critères pour la catégorie client | Établir les critères pour déterminer si un client est classé en tant que VIP ou Standard en fonction de la valeur commerciale. Par exemple, définir les seuils de dépenses annuelles pour chaque catégorie. | Catégories de clients VIP , Standard | Déterminer la catégorie client | 50 | 4
| Offre | VC-I-2 | En tant qu' Agent Du Topnet je peux Définir les critères d'offre pour évaluer la valeur commerciale | Déterminer les critères d'offre, tels que le type de service (XDSL, HD), pour évaluer la valeur commerciale d'un client. | Critères d'offre HD, XDSL | Proposer les offres en fonction du type de service sélectionné | 40 | 8 | 1
| Débit | VC-I-3 | En tant qu' Agent Du Topnet je peux Établir les critères de débit pour évaluer la valeur commerciale | Définir les critères de débit (100, 50, 30, 20, 12, 10, 8, 4) pour évaluer la valeur commerciale d'un client en fonction de sa connexion. | Critères de débit 100 50 30 20 12 4 | Vérifier que le débit du client correspond aux critères définis. | 10 | 2
| Engagement contractuel | VC-I-4 | En tant qu' Agent Du Topnet je peux Identifier les critères d'engagement contractuel pour la valeur commerciale | Déterminer les critères d'engagement contractuel (période d'engagement, non engagé) pour évaluer la valeur commerciale d'un client. | Critères d'engagement contractuel période d engagement non engagé | Valider que le client est dans la période d'engagement ou Non. | 60 | 2
Engagement client | Ancieneté | EC-I-1 | En tant qu' Agent Du Topnet je peux Définir les critères d'ancienneté pour l'engagement client | Spécifier les critères d'ancienneté (2 ans et plus, 1 an à 2 ans, moins d'un an) pour évaluer l'engagement d'un client envers l'entreprise. | Critères d'ancienneté 2 ans et plus 1ans <a<2ans <1 ans | Vérifier que l'ancienneté du client correspond à l'un des critères spécifiés. | 70 | 2
| Montant de l'encours | EC-I-2 | En tant qu' Agent Du Topnet je peux Établir les critères d'engagement client basés sur le montant de l'encours | Définir les critères d'engagement client en fonction du montant de l'encours. Par exemple, déterminer si un client a moins de 2 factures impayées, aucune facture impayée ou une seule facture impayée. | Critères d'engagement client <2 factures impayées Aucune facture une facture | Vérifier que le montant de l'encours du client respecte l'un des critères définis. | 30 | 8 | 2
| Suspension | EC-I-3 | En tant qu' Agent Du Topnet je peux Identifier les critères d'engagement client liés aux suspensions de service | Définir les critères d'engagement client en fonction du nombre de suspensions de service par an. Par exemple, déterminer si un client a été suspendu moins de 2 fois par an ou plus de 2 fois par an | Critères de suspension 2 ans et plus 1ans <a<2ans <1 ans | Vérifier que le nombre de suspensions de service du client correspond à l'un des critères spécifiés. | 80 | 4
Engagement TOPNET | Réclamations clients | ET-I-1 | En tant qu' Agent Du Topnet je peux Identifier les critères d'engagement TOPNET basés sur le délai de traitement des réclamations | Définir les critères d'engagement TOPNET en fonction du délai de traitement des réclamations. Par exemple, déterminer si un client a un délai de traitement de réclamation supérieur ou inférieur au délai théorique de traitement. | Critères d'engagement TOPNET nombre de réclmation par an> 4 2<nombre de réclmation par an< 4 nombre de réclmation par an <2 | Vérifier que le délai de traitement des réclamations du client correspond à l'un des critères spécifiés. | 40 | 8 | 3
| Délai de traitement des réclamations | ET-I-2 | En tant qu' Agent Du Topnet je peux Identifier les critères d'engagement TOPNET basés sur le délai de traitement des réclamations | Définir les critères d'engagement TOPNET en fonction du délai de traitement des réclamations. Par exemple, déterminer si un client a un délai de traitement de réclamation supérieur ou inférieur au délai théorique de traitement. | Critères d'engagement TOPNET > Délai théorique de traitement de récl < Délai théorique de traitement de récl | Vérifier que le délai de traitement des réclamations du client correspond à l'un des critères spécifiés. | 10 | 6
Comportement client | Délai moyen de paiement | CC-I-1 | En tant qu' Agent Du Topnet je peux Définir les critères de délai moyen de paiement pour évaluer le comportement du client | Spécifier les critères de délai moyen de paiement (inférieur à 30 jours, supérieur à 30 jours) pour évaluer le comportement de paiement d'un client. | Critères de délai moyen de paiement Délai moyen de paiement<30 j Délai moyen de paiement>30 j | Vérifier que le délai moyen de paiement du client correspond à l'un des critères spécifiés. | 20 | 4
| incident de paiement | CC-I-2 | En tant qu' Agent Du Topnet je peux Identifier les critères d'incident de paiement pour évaluer le comportement du client | Déterminer les critères d'incident de paiement (rejet ou non) pour évaluer le comportement de paiement d'un client. | Critères d'incident de paiement incident de paiement( Rejet ) Oui Ou Non | Vérifier si le client a des incidents de paiement (rejet) ou non. | 10 | 10 | 4
| Contentieux | CC-I-3 | En tant qu' Agent Du Topnet je peux Définir les critères de contentieux pour évaluer le comportement du client | Établir les critères de contentieux (oui ou non) pour évaluer le comportement du client en termes de litiges ou de poursuites. | Critères de contentieux Oui Ou Non | Vérifier si le client est impliqué dans des litiges ou des poursuites (contentieux) ou non. | 10 | 4
Authentification | Authentification de l'Agent | AUTH-A-1 | En tant qu'Agent Du Topnet, je veux pouvoir m'authentifier avec mon identifiant et mon mot de passe pour accéder au système. En tant qu'Agent Du Topnet, je veux recevoir un message d'erreur clair en cas d'échec de l'authentification pour savoir si j'ai saisi des informations incorrectes. En tant qu'Agent Du Topnet, je veux avoir la possibilité de récupérer mon mot de passe en cas d'oubli via une réinitialisation sécurisée. | Cette section concerne l'authentification des agents du système. Les agents doivent pouvoir se connecter au système en utilisant leurs identifiants et mots de passe. | Identifiant de l'Agent Mot de passe de l'Agent | L'agent peut se connecter avec succès en utilisant les bonnes informations d'identification. Un message d'erreur approprié est affiché en cas d'échec de l'authentification. L'agent peut demander une réinitialisation de mot de passe en cas d'oubli. | 80 | 8 | 5
| Gestion des comptes d'utilisateur | AUTH-A-2 | En tant qu'Administrateur du système, je veux pouvoir gérer les comptes des agents, y compris la création, la modification et la suppression des comptes. En tant qu'Administrateur du système, je veux pouvoir attribuer des rôles et des autorisations spécifiques à chaque compte d'agent pour contrôler l'accès aux fonctionnalités du système. | Cette section concerne la gestion des comptes des agents par l'administrateur du système. | Nom de l'Agent Adresse e-mail de l'Agent Identifiant de l'Agent Mot de passe de l'Agent Rôle de l'Agent Autorisations spécifiques | L'administrateur peut créer de nouveaux comptes d'agents avec les informations nécessaires. L'administrateur peut modifier les détails des comptes d'agents existants. L'administrateur peut supprimer des comptes d'agents qui ne sont plus nécessaires. L'administrateur peut attribuer des rôles et des autorisations spécifiques à chaque compte d'agent. | 90 | 12
Stockage De Données | Saisir Les Stockage Du Score | SDD-I-1 | En tant qu'Agent Du Topnet,je veux pouvoir Établir la génération et la présentation des rapports suite au calcul des critères d'engagement client. | Cette section concerne la génération et la présentation des rapports suite au calcul des critères d'engagement client. Les rapports doivent fournir des informations claires et détaillées sur les résultats de l'évaluation. | Période pour le rapport (par exemple, mois, trimestre, année) Critères de filtrage (par exemple, catégorie client, engagement client, comportement client) | Le rapport est généré avec succès en fonction des critères de filtrage sélectionnés. Le rapport présente les résultats d'évaluation pour la période spécifiée de manière lisible et compréhensible. Les informations fournies dans le rapport sont précises et à jour. | 70 | 10 | 6
Generation Une Simulation | Simulation | GS-I-1 | En tant qu'Agent Du Topnet, je veux pouvoir Assurer la sauvegarde régulière et la gestion de l'historique des données du système. | Cette section concerne la sauvegarde régulière et la gestion de l'historique des données du système. Les sauvegardes doivent être effectuées de manière sécurisée et périodique. | Fréquence de sauvegarde (par exemple, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) Emplacement de sauvegarde (par exemple, serveur local, service de stockage cloud) | Le processus de sauvegarde est configuré et s'exécute selon la fréquence spécifiée. Les données sauvegardées sont stockées de manière sécurisée et accessible en cas de besoin de restauration. L'historique des sauvegardes est géré de manière à pouvoir restaurer des données à des points spécifiques dans le temps. | 80 | 8
Configuration | Saisir Les Parametres Du Score | C-I-1 | En tant qu'Agent Du Topnet,je veux pouvoir Permettre la visualisation et la consultation des statistiques relatives à l'évolution des indicateurs clés de performance (KPI) du système. | Cette section concerne la visualisation et la consultation des statistiques relatives à l'évolution des indicateurs clés de performance (KPI) du système. | Période pour les statistiques (par exemple, mois, trimestre, année) Indicateurs clés de performance à afficher (par exemple, nombre de nouveaux clients, taux de rétention) | Les statistiques pour la période spécifiée sont générées avec succès. Les KPI sélectionnés sont présentés sous forme de graphiques ou de tableaux faciles à comprendre. Les utilisateurs peuvent consulter l'évolution des KPI sur différentes périodes pour analyser les tendances. | 70 | 4 | 7
Classemment Des Clients | Categorie Client | CCL-I-1 | En tant qu'Agent Du Topnet, je veux pouvoir Assurer la gestion et le stockage sécurisé des données clients et des résultats d'évaluation dans le système. | Cette section concerne la gestion et le stockage sécurisé des données clients et des résultats d'évaluation dans le système. | Types de données à stocker (par exemple, informations clients, résultats d'évaluation) Méthodes de stockage (par exemple, bases de données, fichiers) | Les données clients sont stockées de manière sécurisée et conforme aux réglementations en matière de confidentialité des données. Les résultats d'évaluation sont enregistrés de manière à pouvoir être consultés ultérieurement. Les données sont sauvegardées régulièrement pour éviter toute perte d'informations importantes. | 70 | 6
Statistique | Voir Et Consultation De L'Evolution | S-I-1 | En tant qu'Agent Du Topnet, je veux pouvoir Configurer les paramètres utilisés pour établir les scores d'engagement client et de comportement client. | Cette section concerne la configuration des paramètres utilisés pour établir les scores d'engagement client et de comportement client. | Critères d'évaluation (par exemple, poids attribués à chaque critère) Seuils de classification (par exemple, seuils pour catégoriser les clients en VIP, standard, etc.) | Les paramètres de score sont configurés avec succès en fonction des critères d'évaluation spécifiés. Les scores sont calculés de manière précise et cohérente pour chaque client. Les seuils de classification sont appliqués correctement pour catégoriser les clients en fonction de leur valeur commerciale ou comportement. | 90 | 8
Presentation Du Rapport Suite au calcul | Rapport | R-I-1 | En tant qu'Agent Du Topnet, je veux pouvoir Mettre en place la création de simulations basées sur différents scénarios pour évaluer l'impact des changements potentiels sur les performances du système. | Cette section concerne la création de simulations basées sur différents scénarios pour évaluer l'impact des changements potentiels sur les performances du système. | Paramètres de simulation (par exemple, taux de croissance, taux de conversion, coûts opérationnels) | Les simulations sont créées avec succès en utilisant les paramètres spécifiés. Les résultats des simulations sont présentés de manière claire et significative. Les utilisateurs peuvent comparer les résultats des différentes simulations pour prendre des décisions éclairées. | 80 | 6 | 8

## Feuil1
Statut | Estimation de Priorité ( 1 - 5 ) | Estimation de Complexity | Business Value | Deadline(Date)
À faire | 1.3333 | 60 | 80 | 5 Jours
À faire | 1.5 | 40 | 60 | 7 Jours
À faire | 0.8 | 50 | 40 | 5 Jours
À faire | 0.85714 | 70 | 60 | 3 Jours
À faire | 1 | 80 | 80 | 3 Jours
À faire | 0.66667 | 90 | 60 | 4 Jours
À faire | 0.66667 | 60 | 40 | 4 Jours
À faire | 1.8 | 50 | 90 | 5 Jours
À faire | 1.5 | 40 | 60 | 5 Jours
À faire | 2 | 30 | 60 | 6 Jours
À faire | 1 | 40 | 40 | 6 Jours
À faire | 0.66667 | 30 | 20 | 7 Jours

## PROJECT DETAILS (hidden)
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE

## RESOURCES (hidden)
Useful resources
Burndown Chart Template
Daily Scrum Meeting Template
Deployment Plan Template
Product Backlog Template
Project Management Templates