## Sprint Backlog
Theme | Sprint | Label | Item ID | User Stories | Story Test | Statut
Valeur Commerciale |  | catérogie client | VC-I-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux définir les critères pour la catégorie client | •Je veux pouvoir établir les critères spécifiques qui déterminent si un client est classé en tant que VIP ou Standard. •Par exemple, je veux pouvoir définir les seuils de dépenses annuelles pour chaque catégorie de client (VIP, Standard). | Termine
| 1 | Offre | VC-I-2 | En tant qu'agent du Topnet, je peux définir les critères d'offre pour évaluer la valeur commerciale | •Je souhaite pouvoir déterminer les critères d'offre, tels que le type de service (XDSL, HD). •Par exemple, je veux pouvoir spécifier les critères d'offre pour les services HD et XDSL.
|  | Débit | VC-I-3 | En tant qu'agent du Topnet , je peux établir les critères de débit pour évaluer la valeur commerciale | •Je veux pouvoir définir les critères de débit (par exemple : 100, 50, 30, 20, 12, 10, 8, 4) pour évaluer la valeur commerciale d'un client en fonction de sa connexion internet. •Je souhaite ensuite vérifier que le débit de chaque client correspond aux critères définis.
|  | Engagement contractuel | VC-I-4 | En tant qu'agent du Topnet , je peux identifier les critères d'engagement contractuel pour la valeur commerciale | •Je veux pouvoir déterminer les critères d'engagement contractuel (par exemple : période d'engagement, non engagé) . •Je souhaite ensuite valider si le client est actuellement dans sa période d'engagement ou non.
Engagement client |  | Ancieneté | EC-I-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux définir les critères d'ancienneté pour l'engagement client | •Je souhaite spécifier les critères d'ancienneté (par exemple : 2 ans et plus, 1 an à 2 ans, moins d'un an) qui sont utilisés pour évaluer l'engagement d'un client envers l'entreprise. •Je veux ensuite vérifier si l'ancienneté du client correspond à l'un des critères spécifiés.
| 2 | Montant de l'encours | EC-I-2 | En tant qu'agent du Topnet, je peux établir les critères d'engagement client basés sur le montant de l'encours | •Je veux pouvoir définir les critères d'engagement client en fonction du montant de l'encours. •Par exemple, je souhaite déterminer si un client a moins de 2 factures impayées, aucune facture impayée ou une seule facture impayée. | Termine
|  | Suspension | EC-I-3 | En tant qu'agent du Topnet, je peux identifier les critères d'engagement client liés aux suspensions de service | •Je souhaite définir les critères d'engagement client en fonction du nombre de suspensions de service par an. •Par exemple, je veux pouvoir déterminer si un client a été suspendu moins de 2 fois par an ou plus de 2 fois par an.
Engagement TOPNET | 3 | Réclamations clients | ET-I-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux identifier les critères d'engagement TOPNET basés sur le nombre de réclamations par an | •Je souhaite pouvoir définir les critères d'engagement TOPNET en fonction du nombre de réclamations faites par un client chaque année. •Par exemple, je veux pouvoir déterminer si un client a plus de 4 réclamations par an, entre 2 et 4 réclamations par an, ou moins de 2 réclamations par an. | Termine
|  | Délai de traitement des réclamations | ET-I-2 | En tant qu'agent du Topnet, je peux identifier les critères d'engagement TOPNET basés sur le délai de traitement des réclamations | •Je veux pouvoir définir les critères d'engagement TOPNET en fonction du délai de traitement des réclamations pour chaque client. •Par exemple, je souhaite déterminer si le délai de traitement des réclamations d'un client est supérieur ou inférieur au délai théorique de traitement.
Comportement client |  | Délai moyen de paiement | CC-I-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux définir les critères de délai moyen de paiement pour évaluer le comportement du client | •Je souhaite spécifier les critères de délai moyen de paiement (par exemple : inférieur à 30 jours, supérieur à 30 jours) pour évaluer le comportement de paiement d'un client. •Je veux ensuite vérifier si le délai moyen de paiement du client correspond à l'un des critères spécifiés. | Termine
| 4 | incident de paiement | CC-I-2 | En tant qu'agent du Topnet, je peux identifier les critères d'incident de paiement pour évaluer le comportement du client | •Je veux déterminer les critères d'incident de paiement (rejet ou non) qui sont utilisés pour évaluer le comportement de paiement d'un client. Je souhaite vérifier si le client a des incidents de paiement (rejet) ou non.
|  | Contentieux | CC-I-3 | En tant qu'agent du Topnet, je peux définir les critères de contentieux pour évaluer le comportement du client | •Je veux établir les critères de contentieux (oui ou non) qui sont utilisés pour évaluer le comportement du client en termes de litiges ou de poursuites. •Je souhaite vérifier si le client est impliqué dans des litiges ou des poursuites (contentieux) ou non.
Authentification |  | Authentification de l'Agent | AUTH-A-1 | En tant qu'agent du Topnet, je souhaite pouvoir m'authentifier en fournissant mes identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) pour accéder aux fonctionnalités sécurisées et confidentielles réservées aux agents. | • Je veux pouvoir saisir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe sur une page d'authentification. • Je souhaite que mes identifiants soient vérifiés et que j'accède aux fonctionnalités sécurisées une fois authentifié. | Termine
|  | Gestion des comptes d'utilisateur | AUTH-A-2 | En tant qu'administrateur du Topnet, je souhaite pouvoir gérer les comptes d'utilisateurs, y compris la création, la modification et la suppression des comptes, afin de maintenir un contrôle sur les accès au système. | • Je veux pouvoir créer de nouveaux comptes d'utilisateurs en fournissant les informations nécessaires (nom, rôle, mot de passe, etc.). • Je souhaite pouvoir modifier les informations des comptes existants, tels que les rôles ou les autorisations. • Je veux pouvoir supprimer des comptes d'utilisateurs non nécessaires ou obsolètes.
Presentation Du Rapport Suite au calcul | 6 | Rapport | R-I-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux générer et visualiser les rapports suite au calcul des critères d'engagement client, afin d'obtenir des informations détaillées sur les résultats de l'évaluation. | Générer un rapport pour une période spécifiée en utilisant les critères définis. Vérifier que le rapport présente les résultats d'évaluation de manière lisible et compréhensible. Vérifier que les informations fournies dans le rapport sont précises et à jour. | A Faire
Historique Backup | 7 | Backup | B-I-1 | En tant qu'adminstrateur Du Topnet, je peux Assurer la sauvegarde régulière et la gestion de l'historique des données du système. | Genere un historique pour les donnes Du Systéme | A Faire
Statistique |  | Voir Et Consultation De L'Evolution | S-I-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux accéder aux statistiques relatives à l'évolution des indicateurs clés de performance (KPI) du système pour analyser les tendances et prendre des décisions éclairées. | Générer des statistiques pour une période spécifiée en utilisant les critères d'offre définis. Présenter les statistiques sous forme de graphiques ou de tableaux faciles à comprendre. Permettre aux utilisateurs de consulter l'évolution des KPI sur différentes périodes pour analyser les tendances.
Generation Une Simulation |  | Simulation | GS-I-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux créer des simulations basées sur différents scénarios pour évaluer l'impact des changements potentiels sur les performances du système. | Définir les paramètres de simulation, tels que le taux de croissance, le taux de conversion, les coûts opérationnels, etc. Créer une simulation en utilisant les paramètres spécifiés. Vérifier que les résultats des simulations sont présentés de manière claire et significative. Permettre aux utilisateurs de comparer les résultats des différentes simulations pour prendre des décisions éclairées.
Configuration |  | Saisir Les Parametres Du Score | C-I-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux configurer les paramètres utilisés pour établir les scores d'engagement client et de comportement client. | saisir les critères d'engagement client et de comportement client qui seront utilisés pour calculer les scores , spécifie les différents critères tels que l'ancienneté, le montant de l'encours, le délai moyen de paiement, etc.
Stockage De Données | 8 | Saisir Les Stockage Du Score | SDD-I-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux gérer et stocker de manière sécurisée les données clients et les résultats d'évaluation dans le système. | Définir les critères d'engagement client basés sur l'ancienneté, le montant de l'encours, le délai moyen de paiement, etc. Configurer les scores d'engagement client en attribuant des poids à chaque critère. Vérifier que les scores sont calculés de manière précise et cohérente pour chaque client. Appliquer les seuils de classification pour catégoriser les clients en fonction de leur valeur commerciale ou comportement.
Classemment Des Clients |  | Categorie Client | CCL-I-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux classer et catégoriser les clients en fonction de leur valeur commerciale, permettant un filtrage et un tri efficaces. | Classer chaque client en fonction des critères de catégorisation spécifiés. Permettre aux utilisateurs de filtrer rapidement les clients dans des catégories spécifiques. Assurer que les données affichées sont cohérentes avec les résultats d'évaluation précédemment calculés. | A Faire

## PROJECT DETAILS (hidden)
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE

## RESOURCES (hidden)
Useful resources
Burndown Chart Template
Daily Scrum Meeting Template
Deployment Plan Template
Product Backlog Template
Project Management Templates