## Product Backlog
Theme | Epic | User Story ID | Identification De Besoin | Description | input Fields | Assigné à | Statut | Estimation de Priorité ( 1 - 5 ) | Estimation de Complexity | Business Value | Deadline(Date)
Valeur Commerciale | catérogie client | VC-US-1 | Définir les critères pour la catégorie client | Établir les critères pour déterminer si un client est classé en tant que VIP ou Standard en fonction de la valeur commerciale. Par exemple, définir les seuils de dépenses annuelles pour chaque catégorie. | Catégories de clients VIP , Standard | Ahmed / Mariem | À faire | 1.3333 | 60 | 80 | Semaine 2
| Offre | VC-US-2 | Définir les critères d'offre pour évaluer la valeur commerciale | Déterminer les critères d'offre, tels que le type de service (XDSL, HD), pour évaluer la valeur commerciale d'un client. | Critères d'offre HD, XDSL | Ahmed / Mariem | À faire | 1.5 | 40 | 60 | Semaine 2
| Débit | VC-US-3 | Établir les critères de débit pour évaluer la valeur commerciale | Définir les critères de débit (100, 50, 30, 20, 12, 10, 8, 4) pour évaluer la valeur commerciale d'un client en fonction de sa connexion. | Critères de débit 100 50 30 20 12 4 | Ahmed / Mariem | À faire | 0.8 | 50 | 40 | Semaine 2
| Engagement contractuel | VC-US-4 | Identifier les critères d'engagement contractuel pour la valeur commerciale | Déterminer les critères d'engagement contractuel (période d'engagement, non engagé) pour évaluer la valeur commerciale d'un client. | Critères d'engagement contractuel période d engagement non engagé | Ahmed / Mariem | À faire | 0.85714 | 70 | 60 | Semaine 3
Engagement client | Ancieneté | EC-US-1 | Définir les critères d'ancienneté pour l'engagement client | Spécifier les critères d'ancienneté (2 ans et plus, 1 an à 2 ans, moins d'un an) pour évaluer l'engagement d'un client envers l'entreprise. | Critères d'ancienneté 2 ans et plus 1ans <a<2ans <1 ans | Ahmed / Mariem | À faire | 1 | 80 | 80 | Semaine 3
| Montant de l'encours | EC-US-2 | Établir les critères d'engagement client basés sur le montant de l'encours | Définir les critères d'engagement client en fonction du montant de l'encours. Par exemple, déterminer si un client a moins de 2 factures impayées, aucune facture impayée ou une seule facture impayée. | Critères d'engagement client <2 factures impayées Aucune facture une facture | Ahmed / Mariem | À faire | 0.66667 | 90 | 60 | Semaine 4
| Suspension | EC-US-3 | Identifier les critères d'engagement client liés aux suspensions de service | Définir les critères d'engagement client en fonction du nombre de suspensions de service par an. Par exemple, déterminer si un client a été suspendu moins de 2 fois par an ou plus de 2 fois par an | Critères de suspension 2 ans et plus 1ans <a<2ans <1 ans | Ahmed / Mariem | À faire | 0.66667 | 60 | 40 | Semaine 4
Engagement TOPNET | Réclamations clients | ET-US-1 | Identifier les critères d'engagement TOPNET basés sur le délai de traitement des réclamations | Définir les critères d'engagement TOPNET en fonction du délai de traitement des réclamations. Par exemple, déterminer si un client a un délai de traitement de réclamation supérieur ou inférieur au délai théorique de traitement. | Critères d'engagement TOPNET nombre de réclmation par an> 4 2<nombre de réclmation par an< 4 nombre de réclmation par an <2 | Ahmed / Mariem | À faire | 1.8 | 50 | 90 | Semaine 5
| Délai de traitement des réclamations | ET-US-2 | Identifier les critères d'engagement TOPNET basés sur le délai de traitement des réclamations | Définir les critères d'engagement TOPNET en fonction du délai de traitement des réclamations. Par exemple, déterminer si un client a un délai de traitement de réclamation supérieur ou inférieur au délai théorique de traitement. | Critères d'engagement TOPNET > Délai théorique de traitement de récl < Délai théorique de traitement de récl | Ahmed / Mariem | À faire | 1.5 | 40 | 60 | Semaine 5
Comportement client | Délai moyen de paiement | CC-US-1 | Définir les critères de délai moyen de paiement pour évaluer le comportement du client | Spécifier les critères de délai moyen de paiement (inférieur à 30 jours, supérieur à 30 jours) pour évaluer le comportement de paiement d'un client. | Critères de délai moyen de paiement Délai moyen de paiement<30 j Délai moyen de paiement>30 j | Ahmed / Mariem | À faire | 2 | 30 | 60 | Semaine 6
| incident de paiement | CC-US-2 | Identifier les critères d'incident de paiement pour évaluer le comportement du client | Déterminer les critères d'incident de paiement (rejet ou non) pour évaluer le comportement de paiement d'un client. | Critères d'incident de paiement incident de paiement( Rejet ) Oui Ou Non | Ahmed / Mariem | À faire | 1 | 40 | 40 | Semaine 6
| Contentieux | CC-US-3 | Définir les critères de contentieux pour évaluer le comportement du client | Établir les critères de contentieux (oui ou non) pour évaluer le comportement du client en termes de litiges ou de poursuites. | Critères de contentieux Oui Ou Non | Ahmed / Mariem | À faire | 0.66667 | 30 | 20 | Semaine 7

## PROJECT DETAILS (hidden)
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE

## RESOURCES (hidden)
Useful resources
Burndown Chart Template
Daily Scrum Meeting Template
Deployment Plan Template
Product Backlog Template
Project Management Templates