## Product Backlog
Theme | Regroupement d'Objectifs | ID Du l'Item | Item | Description | input Fields | Statut | Estimation de Priorité ( 1 - 5 ) | Estimation de Complexity | Business Value | Deadline(Date) | Critere D'acceptation
Valeur Commerciale | catérogie client | VC-US-1 | Définir les critères pour la catégorie client | Établir les critères pour déterminer si un client est classé en tant que VIP ou Standard en fonction de la valeur commerciale. Par exemple, définir les seuils de dépenses annuelles pour chaque catégorie. | Catégories de clients VIP , Standard | À faire | 1.3333 | 60 | 80 | 5 Jours | Déterminer la catégorie client en fonction des dépenses annuelles.
| Offre | VC-US-2 | Définir les critères d'offre pour évaluer la valeur commerciale | Déterminer les critères d'offre, tels que le type de service (XDSL, HD), pour évaluer la valeur commerciale d'un client. | Critères d'offre HD, XDSL | À faire | 1.5 | 40 | 60 | 7 Jours | Proposer les offres en fonction du type de service sélectionné
| Débit | VC-US-3 | Établir les critères de débit pour évaluer la valeur commerciale | Définir les critères de débit (100, 50, 30, 20, 12, 10, 8, 4) pour évaluer la valeur commerciale d'un client en fonction de sa connexion. | Critères de débit 100 50 30 20 12 4 | À faire | 0.8 | 50 | 40 | 5 Jours | Vérifier que le débit du client correspond aux critères définis.
| Engagement contractuel | VC-US-4 | Identifier les critères d'engagement contractuel pour la valeur commerciale | Déterminer les critères d'engagement contractuel (période d'engagement, non engagé) pour évaluer la valeur commerciale d'un client. | Critères d'engagement contractuel période d engagement non engagé | À faire | 0.85714 | 70 | 60 | 3 Jours | Valider que le client est dans la période d'engagement ou Non.

## PROJECT DETAILS (hidden)
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE

## RESOURCES (hidden)
Useful resources
Burndown Chart Template
Daily Scrum Meeting Template
Deployment Plan Template
Product Backlog Template
Project Management Templates