## Sprint Backlog
Theme | Epic | User Story ID | User Stories | Priorité | Estimation de charge de travail | Statut | Niveau Utilisateur | Sprint
Valeur Commerciale | catérogie client | VC-US-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux définir les critères pour la catégorie client | 4 | 60 | A Faire | Admin
| Offre | VC-US-2 | En tant qu'agent du Topnet, je peux définir les critères d'offre pour évaluer la valeur commerciale | 3 | 40 | A Faire | Admin | 1
| Débit | VC-US-3 | En tant qu'agent du Topnet , je peux établir les critères de débit pour évaluer la valeur commerciale | 2 | 50 | A Faire | Admin
| Engagement contractuel | VC-US-4 | En tant qu'agent du Topnet , je peux identifier les critères d'engagement contractuel pour la valeur commerciale | 4 | 70 | A Faire | Admin
Engagement client | Ancieneté | EC-US-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux définir les critères d'ancienneté pour l'engagement client | 4 | 80 | A Faire | Admin
| Montant de l'encours | EC-US-2 | En tant qu'agent du Topnet, je peux établir les critères d'engagement client basés sur le montant de l'encours | 3 | 90 | A Faire | Admin | 2
| Suspension | EC-US-3 | En tant qu'agent du Topnet, je peux identifier les critères d'engagement client liés aux suspensions de service | 2 | 60 | A Faire | Admin
Engagement TOPNET | Réclamations clients | ET-US-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux identifier les critères d'engagement TOPNET basés sur le nombre de réclamations par an | 3 | 50 | A Faire | Admin | 3
| Délai de traitement des réclamations | ET-US-2 | En tant qu'agent du Topnet, je peux identifier les critères d'engagement TOPNET basés sur le délai de traitement des réclamations | 2 | 40 | A Faire | Admin
Comportement client | Délai moyen de paiement | CC-US-1 | En tant qu'agent du Topnet, je peux définir les critères de délai moyen de paiement pour évaluer le comportement du client | 4 | 30 | A Faire | Admin
| incident de paiement | CC-US-2 | En tant qu'agent du Topnet, je peux identifier les critères d'incident de paiement pour évaluer le comportement du client | 3 | 40 | A Faire | Admin | 4
| Contentieux | CC-US-3 | En tant qu'agent du Topnet, je peux définir les critères de contentieux pour évaluer le comportement du client | 2 | 30 | A Faire | Admin
Client Prespective | Visualisation | CP-US-1 | En tant que client Du Topnet, je veux pouvoir accéder à mon profil et voir ma catégorie client et les critères utilisés pour la déterminer, afin de comprendre comment ma valeur commerciale est évaluée. | 5 | 80 | A Faire | Admin | 5
Authentification | Authentification | AUTH-US-1 | En tant qu'utilisateur du Topnet, je souhaite pouvoir m'authentifier en fournissant mes identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) pour accéder aux fonctionnalités sécurisées et confidentielles. | 5 | 60 | A Faire | Admin

## PROJECT DETAILS (hidden)
PROJECT NUMBER
PROJECT NAME
PROJECT MANAGER
DATE

## RESOURCES (hidden)
Useful resources
Burndown Chart Template
Daily Scrum Meeting Template
Deployment Plan Template
Product Backlog Template
Project Management Templates